## 进度计划
#迭代 | 任务 | 人员 | 2017-11-24 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 2017-12-22 | 2017-12-29 | 2018-01-05 | 2018-01-12 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-23 | 2018-03-30 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 2018-04-20 | 2018-04-27 | 2018-05-04 | 2018-05-11 | 2018-05-18 | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 2018-06-08 | 2018-06-15 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | 2018-07-06 | 2018-07-13 | 2018-07-20 | 2018-07-27 | 2018-08-03 | 2018-08-10 | 2018-08-17 | 2018-08-24 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 2018-09-28 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 2018-10-19 | 2018-10-26 | 2018-11-02 | 2018-11-09 | 2018-11-16 | 2018-11-23 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2019-01-04 | 2019-01-11 | 2019-01-18 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 2019-07-26
1 | 权限系统用例场景开发
1 | 权限系统UI和接口设计
1 | 权限系统数据库设计
1 | 权限系统编码、单元测试
1 | 用户管理用例场景开发
1 | 用户管理UI和接口设计
1 | 用户管理数据库设计
1 | 用户管理编码、单元测试
1 | 角色管理用例场景开发
1 | 角色管理UI和接口设计
1 | 角色管理数据库设计
1 | 角色管理编码、单元测试
1 | 部门管理用例场景开发
1 | 部门管理UI和接口设计
1 | 部门管理数据库设计
1 | 部门管理编码、单元测试
2 | 校区管理用例场景开发
2 | 校区管理UI和接口设计
2 | 校区管理数据库设计
2 | 校区管理编码、单元测试
2 | 教师管理用例场景开发
2 | 教师管理UI和接口设计
2 | 教师管理数据库设计
2 | 教师管理编码、单元测试
3 | 学生管理用例场景开发
3 | 学生管理UI和接口设计
3 | 学生管理数据库设计
3 | 学生管理编码、单元测试
3 | 地推管理用例场景开发
3 | 地推管理UI和接口设计
3 | 地推管理数据库设计
3 | 地推管理编码、单元测试
4 | 邀约管理用例场景开发
4 | 邀约管理UI和接口设计
4 | 邀约管理数据库设计
4 | 邀约管理编码、单元测试
4 | 试听管理用例场景开发
4 | 试听管理UI和接口设计
4 | 试听管理数据库设计
4 | 试听管理编码、单元测试
5 | 班级管理用例场景开发
5 | 班级管理UI和接口设计
5 | 班级管理数据库设计
5 | 班级管理编码、单元测试
5 | 常规课管理用例场景开发
5 | 常规课管理UI和接口设计
5 | 常规课管理数据库设计
5 | 常规课管理编码、单元测试
6 | 补课管理用例场景开发
6 | 补课管理UI和接口设计
6 | 补课管理数据库设计
6 | 补课管理编码、单元测试
6 | 转班管理用例场景开发
6 | 转班管理UI和接口设计
6 | 转班管理数据库设计
6 | 转班管理编码、单元测试
7 | 缴费管理用例场景开发
7 | 缴费管理UI和接口设计
7 | 缴费管理数据库设计
7 | 缴费管理编码、单元测试
7 | 续费管理用例场景开发
7 | 续费管理UI和接口设计
7 | 续费管理数据库设计
7 | 续费管理编码、单元测试
7 | 退费管理用例场景开发
7 | 退费管理UI和接口设计
7 | 退费管理数据库设计
7 | 退费管理编码、单元测试
8 | 校区业绩报表用例场景开发
8 | 校区业绩报表UI和接口设计
8 | 校区业绩报表数据库设计
8 | 校区业绩报表编码、单元测试
8 | 校区试听报表用例场景开发
8 | 校区试听报表UI和接口设计
8 | 校区试听报表数据库设计
8 | 校区试听报表编码、单元测试
8 | 校区课时报表用例场景开发
8 | 校区课时报表UI和接口设计
8 | 校区课时报表数据库设计
8 | 校区课时报表编码、单元测试
8 | 财务对接报表用例场景开发
8 | 财务对接报表UI和接口设计
8 | 财务对接报表数据库设计
8 | 财务对接报表编码、单元测试
9 | 操作日志UI和接口设计
9 | 操作日志用例场景开发
9 | 操作日志数据库设计
9 | 操作日志编码、单元测试

## 风险管理
风险描述 | 严重程度 | 发生概率 | 负责人 | 对策 | 截止日期